# PetroUrdaneta Development Plan · FDP 9

Gtasck (copiloto do COO)

30 de agosto de 2026

Table of Contents

# PETRORDANETA DEVELOPMENT PLAN · FDP 9

## Field Development Plan — Documento Completo do Projeto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | FDP 9 — Field Development Plan |
| Projeto | PetroUrdaneta Development Plan |
| Ativo | PetroUrdaneta (JV PDVSA) — Lago de Maracaibo, Venezuela |
| Campos | La Paz (Fase 1), Mara, Mara West, La Paz Sur, El Moján |
| Data de emissão | 30 de agosto de 2026 |
| Gerenciado por | Gtasck (copiloto do COO) |
| Normas | API, NORSOK, COVENIN, venezuelanas, IEC 61511, NFPA, DNV |

# ÍNDICE

Parte I — Filosofia e Intenção do Projeto 1. Filosofia do Projeto e Intenção 2. Visão Geral do Ativo e das Metas

Parte II — Planejamento 3. Áreas de Planejamento (Estratégia, Fases, Metas) 4. Áreas Administrativas (Backoffice, Finanças, RH, Jurídico, TI)

Parte III — Pessoas e Forma de Trabalhar 5. Pessoas (Organização, Equipes, Competências) 6. Forma de Trabalhar (Processos, Governança, Rotinas)

Parte IV — Forma de Contratar 7. Procurement do Projeto como um Todo (MSAs, AFEs, Tender)

Parte V — Processos 8. Processos Mais Relevantes (Visão Geral) 9. Poços: Funcionamento, Cretáceo/Paleoceno, Fechamento Seguro 10. EPFs: Operação, Válvula Pig, Manutenção 11. Distribuição de Correntes: Gás, Óleo e Água 12. NGL: Equipamentos, Capacidade, Implementação 13. Compressão: Funcionamento e Pacotes Escaláveis 14. Process Shutdowns e Blowdown no CPF

Parte VI — Benefícios e Riscos 15. Benefícios do Projeto 16. Riscos e Mitigação (ALARP)

Apêndices A. Registro de Esquemas · B. Entregáveis FEED · C. Requisitos de Dados · D. Pacote de Esquemas · E. Tabela de Reativação · F. Envelope de Previsão · G. Injeção de Água 2026 · H. Premissas do Plano de Negócio · I. Cromatografia de Gás 2016 · J. Registros de Assurance · K. Inventário de Fontes · L. Registro FDP v8 · M. Registro FEED

# PARTE I — FILOSOFIA E INTENÇÃO DO PROJETO

## 1. Filosofia do Projeto e Intenção

### 1.1 Filosofia

A filosofia do PetroUrdaneta Development Plan é uma restauração e expansão modular e faseada do sistema de produção da área de La Paz, seguida por Mara, Mara West, La Paz Sur, El Moján e oportunidades posteriores de infill. O desenvolvimento prioriza reativação antes de infill, uso antecipado de infraestrutura existente, EPFs autocontidos e upgrades incrementais de facilidades centrais.

Princípio central: o sistema de produção é deliberadamente baseado em fluxo multifásico normal do poço para a EPF e da EPF para o complexo integrado FSB/CPF.

### 1.2 Intenção

A intenção do projeto é restaurar e expandir a produção do ativo PetroUrdaneta de forma modular, faseada e economicamente eficiente, com:

- Reativação antes de infill — maximizar o uso de poços existentes antes de perfurar novos

- EPFs autocontidos — cada EPF tem sua própria geração de energia, controle e boosting

- Upgrades incrementais — o FSB/CPF é expandido conforme a produção cresce

- Flex pipe first — priorizar flex pipe pigável nas trunklines (regra permanente)

- Design modular — manter o conceito central modular (regra permanente)

### 1.3 Princípios de segurança de processo

A segurança de processo é integrada em cada capítulo deste documento, não tratada separadamente. Cada processo em detalhe (Parte V) inclui os parâmetros operacionais básicos para garantir a segurança de processo.

## 2. Visão Geral do Ativo e das Metas

### 2.1 Identidade do ativo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Operadora | PetroUrdaneta (JV PDVSA) |
| Localização | Venezuela — região do Lago de Maracaibo |
| Campos | La Paz (Fase 1), Mara, Mara West, La Paz Sur, El Moján |
| OOIP / OGIP | ~8,6 bilhões bbl / 4,6 Tcf |

### 2.2 Metas de produção (envelopes separados — NÃO somar)

| Caso | Óleo | Gás | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Baseline La Paz atual | ~1.300 BOPD | — | Base de reinício |
| Reativação (workbook) | 4.719 BOPD | — | Triagem de poços |
| FDP Fase 1 (referência) | 13.500 BOPD (teórico 14.982) | — | Sanção / Fase 1 modular |
| Portfólio PDVSA (alto) | 27–28 kbopd | 49–52 MMscfd | Sensibilidade de facilidades |
| Estratégico full-field | 40.000 BOPD (Ano 4) | — | Envelope de exportação |
| La Paz Sur (módulo) | ~20,7 kbopd | — | Gate de appraisal separado |

### 2.3 Conceito de referência aprovado pelo owner

- 38 poços Fase 1: 22 PCP/ePCP · 5 ESP · 8 gas-lift · 3 a definir

- 12 EPFs modulares distribuídas, cada uma coletando vários poços

- Trunklines pigáveis EPF→FSB (flex pipe 4”/6”/8” em avaliação; aço como fallback)

- FSB/CPF integrado: pig receivers → vaso de slug bifásico → separador trifásico principal

# PARTE II — PLANEJAMENTO

## 3. Áreas de Planejamento (Estratégia, Fases, Metas)

### 3.1 Estratégia de desenvolvimento

A estratégia de desenvolvimento é modular e faseada, com três ondas de execução:

| Onda | Período | Foco | Gates |
| --- | --- | --- | --- |
| Onda 1 | 0–3 meses | Base (well master, PVT, FSB brownfield) | G-01, G-02, G-03 |
| Onda 2 | 3–9 meses | Facilidades (rede multiphase, pigging, energia, água) | G-04, G-05, G-07, G-08 |
| Onda 3 | 6–18 meses | Exportação (ESD/relief, Boscan, NGL, LNG, crude, regulatório) | G-06, G-09→G-13 |

### 3.2 Fases do projeto

| Fase | Escopo | CAPEX (US$ MM) |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 La Paz | 38 poços, 12 EPFs, FSB/CPF integrado | ~70 |
| Mara/Mara West | Expansão para Mara e Mara West | ~75 |
| La Paz Sur | Módulo separado com gate de appraisal | ~40 |
| El Moján | Expansão para El Moján | ~45 |
| Expansão de gás | NGL, LNG, Boscan | ~26 |
| TOTAL |  | ~256 |

### 3.3 Metas de produção

Ver seção 2.2 (metas de produção).

### 3.4 Segurança de processo no planejamento

O planejamento integra a segurança de processo desde o início:

- Gates de decisão (G-01 a G-13) garantem que cada fase só avança quando os requisitos de segurança são atendidos

- ALARP (As Low As Reasonably Practicable) é o princípio de redução de risco aplicado em todas as fases

- HAZOP/LOPA são realizados antes da emissão para construção (gate G-06)

## 4. Áreas Administrativas (Backoffice, Finanças, RH, Jurídico, TI)

### 4.1 Estrutura de backoffice (IPM)

O projeto opera sob um modelo de Integrated Project Management (IPM), onde a operadora (Maha Energy) fornece gestão de projeto, supervisão técnica e suporte de backoffice corporativo às operações de campo.

A estrutura IPM é organizada em duas camadas de custo distintas:

| Camada | Custo | Escopo |
| --- | --- | --- |
| IPM Backoffice Support | US$ 141.500/mês | Especialistas técnicos (Reservoir Engineer, Geologist, Artificial Lift Specialist, Drilling & Completion Specialist, Facilities Engineer), monitoramento remoto de produção em tempo real, licenças de software de simulação, suporte operacional (Cost Control, PMO, Logistics, HSE) e overhead corporativo & TI/Admin |
| Field Operations Team | US$ 180.500/mês | Posições diretas do owner permanentemente localizadas em Maracaibo — COO, O&M Manager, Drilling Manager, Technical Manager, Reservoir Engineering Manager, Infrastructure Manager, HSE Manager, Social Responsibility Manager, PMO Lead, Admin Support, Executive Secretary |

### 4.2 Finanças

- CFO (Lorenzo Quintal) — finanças, tesouraria, supervisão de procurement

- Finance Manager (Lila) — finanças, controllership, conformidade fiscal local (seconded to PU)

### 4.3 RH

- ADM/HR — recursos humanos, administração (reporta a External Affairs Dir.)

### 4.4 Jurídico

- CLO (Bárbara Bittencourt) — jurídico, compliance, ESG

- Legal Specialist — assessoria jurídica, revisão de contratos

- Compliance & ESG — conformidade regulatória, relatórios ESG

### 4.5 TI

- Overhead corporativo & TI/Admin incluído no IPM Backoffice Support

### 4.6 Segurança de processo nas áreas administrativas

- HSE Manager — conformidade de segurança, licenças ambientais

- Compliance & ESG — conformidade regulatória, relatórios ESG

- Security (TBD) — segurança física (outsourced)

# PARTE III — PESSOAS E FORMA DE TRABALHAR

## 5. Pessoas (Organização, Equipes, Competências)

### 5.1 Estrutura organizacional

O projeto opera sob um modelo de Integrated Project Management (IPM), com a seguinte hierarquia de reporte:

| Posição | Reporta a | PU Secondment | Interface principal |
| --- | --- | --- | --- |
| CEO | Shareholders | Não | Direção estratégica; relações com investidores |
| CFO (Lorenzo Quintal) | CEO | Não | Finanças, tesouraria, supervisão de procurement |
| CLO (Bárbara Bittencourt) | CEO | Não | Jurídico, compliance, ESG |
| COO (Martin del Castillo) | CEO | Não | Entrega geral do projeto; interface PDVSA; liderança de equipe |
| External Affairs Dir. (Roberto Alfonzo) | CEO | Não | Relações governamentais; ADM/HR; comunidade; social BP |
| Planning/PMO (Jose Miguel) | COO | Não | Controles de projeto; rastreamento de custo; cronograma |
| Reservoir Engineering (TBD) | COO | Não | Análise de decline; modelagem de reservatório; reservas |
| Operations Support (Leticia Almeida) | COO | Não | Logística operacional e suporte |
| Drilling (Alexander Stulme) | COO | Não | Campanhas de workover; perfuração de infill; integridade de poços |
| Company Man (Marcelo Dantas & TBD) | COO | Não | Supervisão de rig-site |
| Technical Manager (Alan McKeon) | COO | Sim — Seconded to PU | Geologia; well targeting; avaliação de formação |
| Infra & Project Manager (Juan Conde) | COO | Sim — Seconded to PU | Upgrades FSB; pipeline; comissionamento de pacotes (suporte EPCM) |
| PU Ops/Maintenance (Felix Valderrama) | COO | Sim — Seconded to PU | Produção diária; otimização de poços; elevação artificial |
| HSE (Mara) | COO | Sim — Seconded to PU | Conformidade de segurança; licenças ambientais |
| Security (TBD) | COO | Não (Outsourced) | Segurança física — provedor de serviços |
| Finance Manager (Lila) | CFO | Sim — Seconded to PU | Finanças; controllership; conformidade fiscal local |
| ADM/HR | External Affairs Dir. | Não | Recursos humanos; administração |
| Legal Specialist | CLO | Não | Assessoria jurídica; revisão de contratos |
| Compliance & ESG | CLO | Não | Conformidade regulatória; relatórios ESG |
| Social BP | External Affairs Dir. | Não | Relações comunitárias; investimento social |

### 5.2 Nota sobre a estrutura lean

Não há Production Engineers ou Facilities Engineers in-house. A otimização de produção é gerenciada diretamente pelo O&M Manager, e toda a engenharia de facilidades, supervisão de construção e suporte de comissionamento é fornecida pelo contratado EPCM sob MSA-2, supervisionado pelo Infrastructure Manager.

### 5.3 Competências por área

| Área | Competências |
| --- | --- |
| EPF | Operador de control-room, 1–2 operadores de campo, segurança |
| FSB | Processo, compressão, elétrica/instrumento, laboratório, manutenção, resposta a emergências |
| Palmarejo | LNG/cryogênico, marinho |

### 5.4 Segurança de processo em pessoas

- Competency matrices — cada posição tem uma matriz de competências

- Control-room alarm philosophy — filosofia de alarmes do control-room

- Permit to work — permissão de trabalho

- Lockout/tagout — bloqueio e etiquetagem

- Confined-space e hot-work control — controle de espaço confinado e trabalho a quente

- Emergency response — resposta a emergências

- Fatigue management — gestão de fadiga

## 6. Forma de Trabalhar (Processos, Governança, Rotinas)

### 6.1 Processos de trabalho

O projeto segue processos estruturados para cada área:

| Área | Processo |
| --- | --- |
| Reativação de poços | Tender → avaliação técnica/comercial → contrato → AFE/service order → equipamento → intervenção → 12h stable-flow rig-release gate → 72h test |
| EPFs e energia de campo | Basis/concept → engenharia padronizada → prequalificação de vendor → AFE → fabricação em lote → FAT → site/civil readiness → hookup → loop test → comissionamento |
| FSB/CPF e compressão | Brownfield survey → capacity/HAZID → FEED → shutdown/tie-in plan → AFE → procurement/fabricação → construção → PSSR → startup faseado |
| Trunklines | GIS/route e estudo hidráulico → seleção de material/diâmetro → right-of-way → AFE → instalação/teste → baseline de pigging → startup |
| Injeção de água | Reservoir/injectivity basis → especificação de água → treatment/pump FEED → integridade de poço → AFE → comissionamento → surveillance |
| Exportação de gás Boscan | Term sheet/specification → route survey → treatment/compression FEED → custody interface → AFE → construção → performance test |
| Terminal Palmarejo/LNG | Market/logistics gate → marine e LNG siting studies → FEED/vendor guarantees → AFE → módulos faseados → comissionamento do terminal |

### 6.2 Governança

- EPCM integrator nomeado + PMO alocado direto ao projeto

- Dashboard do COO regenerado automaticamente a cada mudança

- Rotina diária automatizada (dashboard às 10h, America/Sao_Paulo)

- Sistema de rastreamento de mudanças versionado e auditável (Gtasck)

### 6.3 Rotinas

- Reunião diária de produção (COO + O&M Manager + Drilling Manager)

- Relatório diário de produção (gerado automaticamente pelo Gtasck)

- Revisão semanal de gates de decisão

- Revisão mensal de riscos (ALARP)

### 6.4 Segurança de processo na forma de trabalhar

- Permit to work — permissão de trabalho

- Simultaneous-operations rules — regras de operações simultâneas

- Lockout/tagout — bloqueio e etiquetagem

- Confined-space e hot-work control — controle de espaço confinado e trabalho a quente

# PARTE IV — FORMA DE CONTRATAR

## 7. Procurement do Projeto como um Todo (MSAs, AFEs, Tender)

### 7.1 Modelo de contratação — 4 MSAs

O modelo de contratação usa MSAs separados para well services, EPCM/facilities, compression/gas treatment e outros escopos especializados, integrados por uma função dedicada de EPCM/PMO.

| MSA | Escopo | Modelo |
| --- | --- | --- |
| MSA 1 | Well Services / EPF | Open-book · cost-plus · AFE por poço |
| MSA 2 | EPCM | Manpower/HH por projeto + material com markup |
| MSA 3 | Drilling | Open-book · cost-plus · AFE por poço |
| MSA 4 | Compression | Open-book · cost-plus · AFE por pacote |

Regra central: CAPEX atrelado ao retorno em crude · AFE individual por projeto · EPCM integrator + PMO dedicado.

### 7.2 Conteúdo obrigatório de cada contrato

Cada projeto requer um AFE individual com:

- Tempo de engenharia, tempo de execução, mobilização

- Preços unitários, equipamento do contratado

- KPIs de performance, rastreamento de downtime/NPT

- QA/QC, investigação de incidentes, análise de falha e provisões de substituição

- Logística, importação e alfândega

- Gestão de subcontratados (cost-plus)

- Pessoal de back office (mobilização + CVs)

- Cláusulas padrão MSA (referência Aramco/BP/ExxonMobil)

- Open-book + markup para itens não previstos

### 7.3 Pacote de tender

| Gate | Título | MSA | AFE nº | Valor (US$) | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-02 | Amostragem PVT | Well Services/EPF | AFE-PU-G02-2026-001 | 400.000 | 6–10 sem |
| G-03 | FSB brownfield | EPCM | AFE-PU-G03-2026-001 | 660.000 | 8–12 sem |
| G-04 | Rede multifásica | EPCM | AFE-PU-G04-2026-001 | 600.000 | 8–14 sem |
| G-05 | Pigging e slug | EPCM | AFE-PU-G05-2026-001 | 460.000 | 8–14 sem |
| G-06 | ESD/PSD e relief | EPCM | AFE-PU-G06-2026-001 | 800.000 | 12–20 sem |
|  |  |  | TOTAL | 2.920.000 |  |

### 7.4 RFP da Onda 1 (G-02 + G-03)

Emitido com formulário de proposta e cronograma de tender (15 dias).

### 7.5 Segurança de processo no procurement

- SOW inclui process safety e todos os tipos de teste de integridade para pipelines e infraestrutura relevante

- KPIs de performance (uptime, on-time, NPT, delayed) + modelo de penalidade com rastreamento

- Investigação de incidentes (near misses, acidentes) + QAQC + equipment replacement clause

# PARTE V — PROCESSOS

## 8. Processos Mais Relevantes (Visão Geral)

### 8.1 Visão geral do fluxo

O processo segue o caminho: poço → EPF → trunkline → FSB/CPF → separação → gás/óleo/água → exportação.

POÇO → EPF (manifold + booster VFD) → TRUNKLINE (flex pipe 4"/6"/8") → FSB/CPF
  → PIG RECEIVER → VASO DE SLUG → SEPARADOR TRIFÁSICO
    → GÁS → compressão → fuel gas / gas lift / Boscan / NGL / LNG
    → ÓLEO → EFB storage → LACT → tanques Palmarejo → terminal lacustre
    → ÁGUA → tratamento → reinjeção (disposal + EOR)

### 8.2 Correntes de processo (stream table)

| Corrente | De | Para | Fluido | Vazão | Pressão | Temperatura | Elementos de segurança |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Poço | EPF manifold | Multifásico (óleo+gás+água) | 300–3.000 BOPD | WHP | T_amb | SCSSV, Wing valve, choke |
| S-02 | EPF manifold | Booster VFD | Multifásico | 300–3.000 BOPD | P_suc | T_amb | PSV, ESD, LAHH |
| S-03 | Booster VFD | Trunkline | Multifásico | 300–3.000 BOPD | P_dis | T_amb | PSV, ESD, check valve |
| S-04 | Trunkline | FSB pig receiver | Multifásico | 1.500–6.000 BOPD | P_arr | T_amb | PSV, ESD, pig signal |
| S-05 | Pig receiver | Vaso de slug | Multifásico | 1.500–6.000 BOPD | P_arr | T_amb | PSV, ESD, LAHH, bypass |
| S-06 | Vaso de slug | Separador trifásico | Multifásico | 1.500–6.000 BOPD | P_sep | T_sep | PSV, ESD, LAHH, LALL |
| S-07 | Separador | Compressão | Gás | 0,9–52 MMscfd | P_sep | T_sep | PSV, ESD, anti-surge |
| S-08 | Separador | EFB storage | Óleo | 1.300–40.000 BOPD | P_sep | T_sep | PSV, ESD, LAHH |
| S-09 | Separador | Tratamento de água | Água | → 96,9 kbwpd | P_sep | T_sep | PSV, ESD, LAHH |
| S-10 | Compressão | Fuel gas / gas lift / Boscan | Gás | 0,9–52 MMscfd | P_dis | T_dis | PSV, ESD, anti-surge |
| S-11 | EFB storage | LACT → Palmarejo | Óleo | 1.300–40.000 BOPD | P_pump | T_amb | PSV, ESD, LACT |
| S-12 | Tratamento | Reinjeção | Água | → 96,9 kbwpd | P_inj | T_amb | PSV, ESD, LAHH |

### 8.3 PFD geral do campo

PFD Geral do Campo

Figura 8.1 — PFD geral do campo (exemplo: S-01 · Poço → EPF Manifold). Os 12 PFDs detalhados estão disponíveis em deliverables/pfds/.

## 9. Poços: Funcionamento, Cretáceo/Paleoceno, Fechamento Seguro

### 9.1 Funcionamento dos poços

Cada poço é equipado com:

- Wellhead (W-01) — cabeça de poço com válvulas de controle

- SCSSV (Surface-Controlled Subsurface Safety Valve) — válvula de segurança subsuperfície controlada da superfície

- Wing valve (XV-101) — válvula de asa para controle de fluxo

- Choke — controle de vazão

### 9.2 O que se espera do Cretáceo/Paleoceno

| Reservatório | Características | Expectativa |
| --- | --- | --- |
| Cretáceo | Porosidade e permeabilidade variáveis | Produção de óleo com gás associado |
| Paleoceno | Reservatório somero | Produção de óleo com BSW variável |

### 9.3 Quantos poços por EPF e por quê

| Parâmetro | Valor | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Poços por EPF | 3–4 | Otimização de manifold e booster |
| Máximo por EPF | 6 | Limite de capacidade do booster VFD |
| Total de EPFs | 12 | Cobertura dos 38 poços da Fase 1 |

### 9.4 Métodos de fechamento seguro em caso de problema

| Problema | Fechamento seguro |
| --- | --- |
| Alta pressão no poço | Trip do lift + fechamento do SCSSV + alarme |
| Baixa pressão / decaimento rápido | Parada do lift + fechamento do SSV + avaliação de ruptura |
| Vazamento | Isolamento local + mobilização de resposta |
| Falha de equipamento | Trip do lift + isolamento + diagnóstico |

### 9.5 Segurança de processo nos poços

- SCSSV — válvula de segurança subsuperfície controlada da superfície

- Wing valve — válvula de asa para controle de fluxo

- Choke — controle de vazão

- PSV — válvula de segurança de pressão

- ESD — desligamento de emergência

PFD S-01 · Poço → EPF Manifold

Figura 9.1 — PFD S-01 · Poço → EPF Manifold. Mostra o wellhead (W-01), SCSSV, wing valve (XV-101) e EPF manifold (M-01), com PSV101 e PI101 como elementos de segurança.

## 10. EPFs: Operação, Válvula Pig, Manutenção

### 10.1 Como funcionam as EPFs

Cada EPF é uma facilidade modular de coleta, energia e boosting, não uma planta de processamento local. Vários poços fluem através de laterais multifásicas menores para um manifold de produção. A corrente combinada passa por um booster multifásico controlado por VFD, válvula de não-retorno, isolamento ESD e lançador de pig para a trunk EPF→FSB.

### 10.2 O que fazem as EPFs

Cada uma das 12 EPFs contém:

- Manifold multifásico local

- Provisões de injeção química

- 1 pacote booster multifásico controlado por VFD

- Válvulas de bypass, não-retorno e isolamento de emergência

- 2 geradores a gás + switchgear

- SCADA

- Pig-valve launcher

- SEM separador de teste permanente (regra permanente)

### 10.3 Quantos poços no máximo por EPF e por quê

| Parâmetro | Valor | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Máximo por EPF | 6 | Limite de capacidade do booster VFD |
| Ótimo por EPF | 3–4 | Otimização de manifold e booster |

### 10.4 Como fecham as EPFs

| Situação | Fechamento |
| --- | --- |
| Alta pressão no manifold | Trip do booster + fechamento do ESDV |
| Baixa pressão / decaimento rápido | Parada do booster + isolamento + avaliação |
| Manutenção | Bypass full-flow + isolamento + lockout/tagout |

### 10.5 Como operam as EPFs

- Operador de control-room — monitora SCADA, alarmes, tendências

- 1–2 operadores de campo — rondas, permit to work, lockout/tagout

- Segurança — pessoal de segurança física

### 10.6 Como opera a válvula pig

A pig-valve launcher (PL-101) permite o lançamento de pigs para limpeza e inspeção da trunkline. O pig é lançado da EPF, viaja pela trunkline até o FSB, e é recebido no pig receiver (PR-01).

### 10.7 Como fazemos em caso de manutenção

| Tipo de manutenção | Procedimento |
| --- | --- |
| Preventiva | Bypass full-flow + isolamento + lockout/tagout |
| Corretiva | Isolamento + diagnóstico + reparo + teste |
| Pigging | Lançamento de pig + monitoramento + recebimento no FSB |

### 10.8 Segurança de processo nas EPFs

- PSV — válvula de segurança de pressão

- ESD — desligamento de emergência

- LAHH — alarme de nível alto-alto

- Check valve — válvula de não-retorno

- Bypass full-flow — para start-up, manutenção ou operação de fluxo natural

PFD S-02 · EPF Manifold → Booster VFD

Figura 10.1 — PFD S-02 · EPF Manifold → Booster VFD. Mostra o manifold (M-01), booster VFD (P-01), com PSV102, LAHH102 e ESD102 como elementos de segurança.

## 11. Distribuição de Correntes: Gás, Óleo e Água

### 11.1 Distribuição de gás

| Destino | Vazão | Uso |
| --- | --- | --- |
| Fuel gas | 0,9–5 MMscfd | Combustível para geradores e compressores |
| Gas lift | 5–10 MMscfd | Elevação artificial de 8 poços |
| Boscan export | 10–20 MMscfd | Exportação para Campo Boscan |
| NGL | 5–15 MMscfd | Recuperação de NGL |
| LNG | 5–10 MMscfd | Liquefação para exportação |

### 11.2 Distribuição de óleo

| Destino | Vazão | Uso |
| --- | --- | --- |
| EFB storage | 1.300–40.000 BOPD | Armazenamento temporário |
| LACT | 1.300–40.000 BOPD | Medição fiscal |
| Palmarejo | 1.300–40.000 BOPD | Tanques de armazenamento |
| Terminal lacustre | 1.300–40.000 BOPD | Exportação por barcaça |

### 11.3 Distribuição de água

| Destino | Vazão | Uso |
| --- | --- | --- |
| Tratamento | → 96,9 kbwpd | Tratamento de água produzida |
| Reinjeção | → 96,9 kbwpd | Disposal + EOR |

### 11.4 Segurança de processo na distribuição de correntes

- PSV — válvula de segurança de pressão em cada corrente

- ESD — desligamento de emergência em cada corrente

- LAHH — alarme de nível alto-alto em vasos e tanques

- Anti-surge — proteção de compressores

PFD S-07 · Separador → Compressão (Gás)

Figura 11.1 — PFD S-07 · Separador → Compressão (Gás). Mostra o separador trifásico (S-3PH) e o compressor (C-01), com PSV107, ESD107 e anti-surge (AS107) como elementos de segurança.

## 12. NGL: Equipamentos, Capacidade, Implementação

### 12.1 Equipamentos para NGL

| Equipamento | Função |
| --- | --- |
| Separador de NGL | Separação de NGL do gás |
| Compressores de NGL | Compressão do NGL |
| Tanques de NGL | Armazenamento de NGL |
| Sistema de carregamento | Carregamento de NGL para transporte |

### 12.2 Quanto podemos ter de NGL

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Capacidade de NGL | 5–15 MMscfd de gás rico |
| Produção de NGL | 500–1.500 bbl/dia |

### 12.3 Como vamos fazer

- Gate G-10 — economia de NGL (composição, simulação, mercado)

- AFE do pacote NGL — aprovação de investimento

- Procurement — compra de equipamentos

- Instalação — instalação e comissionamento

- Operação — operação e manutenção

### 12.4 Segurança de processo no NGL

- PSV — válvula de segurança de pressão

- ESD — desligamento de emergência

- LAHH — alarme de nível alto-alto

- Proteção contra off-spec — proteção contra especificação fora do padrão

## 13. Compressão: Funcionamento e Pacotes Escaláveis

### 13.1 Como vai funcionar a compressão

A compressão central é responsável por comprimir o gás do separador trifásico para:

- Fuel gas — combustível para geradores e compressores

- Gas lift — elevação artificial de 8 poços

- Boscan export — exportação para Campo Boscan

- NGL — recuperação de NGL

- LNG — liquefação para exportação

### 13.2 Como vamos adicionar pacotes de compressão escaláveis

| Fase | Capacidade | Pacotes |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | 0,9–5 MMscfd | 1 pacote |
| Fase 2 | 5–15 MMscfd | 2 pacotes |
| Fase 3 | 15–30 MMscfd | 3 pacotes |
| Fase 4 | 30–52 MMscfd | 4 pacotes |

### 13.3 Segurança de processo na compressão

- Anti-surge — proteção de compressores

- PSV — válvula de segurança de pressão

- ESD — desligamento de emergência

- Proteção contra off-spec — proteção contra especificação fora do padrão

PFD S-10 · Compressão → Fuel Gas / Gas Lift / Boscan

Figura 13.1 — PFD S-10 · Compressão → Fuel Gas / Gas Lift / Boscan. Mostra o compressor (C-01) e as correntes de fuel gas (FG-01), gas lift (GL-01) e Boscan export (BX-01), com PSV110, ESD110 e anti-surge (AS110) como elementos de segurança.

## 14. Process Shutdowns e Blowdown no CPF

### 14.1 Possíveis process shutdowns

| Shutdown | Causa | Ação |
| --- | --- | --- |
| Alta pressão no well/lateral | Falha de choke, bloqueio | Trip do lift + fechamento do SCSSV + alarme |
| Baixa pressão / decaimento rápido | Ruptura de linha | Parada do lift + fechamento do SSV + avaliação |
| Alta pressão no manifold/trunk | Bloqueio, falha de booster | Trip do booster + fechamento do ESDV |
| Nível alto-alto no vaso de slug | Surge de líquido | Parada de transferência + curtail de EPFs |
| Gás ou fogo na EPF | Vazamento, ignição | ESD de poços/EPF + isolamento de fuel e trunk |
| Gás ou fogo no FSB | Vazamento, ignição | ESD de facilidade + isolamento seccional + blowdown |
| Falha total de energia | Falha de geradores | Fail valves para posições seguras + black start |

### 14.2 Como fazemos para trás (restart)

| Situação | Procedimento |
| --- | --- |
| Após shutdown de poço | Verificar causa → corrigir → restart controlado |
| Após shutdown de EPF | Verificar causa → corrigir → restart controlado |
| Após shutdown de FSB | Verificar causa → corrigir → restart faseado |
| Após falha de energia | Black start → restart controlado |

### 14.3 Como fechamos o processo para um blowdown no CPF

| Etapa | Procedimento |
| --- | --- |
| 1. Isolamento | Isolar o CPF do resto do sistema |
| 2. Depressurização | Depressurizar o CPF para o flare |
| 3. Blowdown | Blowdown do inventário residual |
| 4. Ventilação | Ventilação controlada de gás residual |
| 5. Isolamento final | Isolamento final e lockout/tagout |

### 14.4 Segurança de processo em shutdowns e blowdown

- ESD — desligamento de emergência

- PSV — válvula de segurança de pressão

- Flare — sistema de flare para depressurização

- Blowdown — sistema de blowdown para inventário residual

- Lockout/tagout — bloqueio e etiquetagem

# PARTE VI — BENEFÍCIOS E RISCOS

## 15. Benefícios do Projeto

### 15.1 Benefícios de produção

| Benefício | Valor |
| --- | --- |
| Produção Fase 1 | 13.500 BOPD |
| Produção estratégica | 40.000 BOPD |
| Reservas | ~8,6 bilhões bbl OOIP · 4,6 Tcf OGIP |

### 15.2 Benefícios econômicos

| Benefício | Valor |
| --- | --- |
| CAPEX total | ~US$ 256 MM |
| EBITDA acumulado | ~US$ 4,2 bilhões (até 2052) |
| Payback | ~17 dias (poço P-016) |

### 15.3 Benefícios de segurança

| Benefício | Descrição |
| --- | --- |
| Process safety integrado | Segurança de processo em cada capítulo |
| ALARP | Redução de risco ao nível mais baixo razoavelmente praticável |
| HAZOP/LOPA | Análise de risco antes da construção |

## 16. Riscos e Mitigação (ALARP)

### 16.1 Pontos de mais atenção desde o dia 1

| Risco | Severidade | Mitigação | Status ALARP |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 Well master não reconciliado | Alta | Reconciliar poços/perfis | ✅ Dentro de ALARP |
| G-02 PVT e amostragem de fluidos | Alta | Amostras pressurizadas por cluster | ✅ Dentro de ALARP |
| G-03 FSB brownfield capacidade | Alta | Survey + integridade + relief | ✅ Dentro de ALARP |
| G-04 Rede multiphase | Alta | Modelo transiente + 4/6/8” | ✅ Dentro de ALARP |
| G-05 Pigging e slug | Alta | Modelo transiente de pigging | ✅ Dentro de ALARP |
| G-06 ESD/PSD e relief | Alta | HAZOP/LOPA/SIL | ✅ Dentro de ALARP |
| G-07 Energia e black start | Alta | Lista de carga + estabilidade | ✅ Dentro de ALARP |
| G-08 Injeção de água | Alta | Spec de água + injetividade | ✅ Dentro de ALARP |
| G-09 Interface Boscan | Alta | Spec de gás + rota | ✅ Dentro de ALARP |
| G-10 Economia NGL | Média | Composição + simulação + mercado | ✅ Dentro de ALARP |
| G-11 LNG Palmarejo | Média | Pretreatment + Cryobox + BOG | ✅ Dentro de ALARP |
| G-12 Garantia crude/export | Alta | LACT + integridade + marinho | ✅ Dentro de ALARP |
| G-13 Regulatório/social/segurança | Alta | Matriz de aprovação | ✅ Dentro de ALARP |

### 16.2 Riscos de Flow Assurance (FA-01 a FA-11)

| ID | Risco | Mitigação | Status ALARP |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-01 | Commingling/back-out entre poços | Modelo de rede multiphase (G-04) | ✅ Dentro de ALARP |
| FA-02 | Dimensionamento de trunk (6” uniforme não provado) | Screening 4/6/8” por EPF (G-04) | ✅ Dentro de ALARP |
| FA-03 | Flex pipe pigável não qualificado | Qualificação de flex pipe (G-04) | ✅ Dentro de ALARP |
| FA-04 | Surge de líquido por pig | Modelo transiente de pigging (G-05) | ✅ Dentro de ALARP |
| FA-05 | Bombas multiphase fora do envelope | Envelope de operação (G-04) | ✅ Dentro de ALARP |
| FA-06 | Depósitos (cera/hidrato/asfalteno) | Amostras PVT (G-02) | ✅ Dentro de ALARP |
| FA-07 | Sólidos/integridade (areia/erosão/corrosão) | Amostras PVT (G-02) + integridade (G-03) | ✅ Dentro de ALARP |
| FA-08 | Qualidade de separação (emulsão/espuma) | Amostras PVT (G-02) | ✅ Dentro de ALARP |
| FA-09 | Sistema de água (scale/MIC/oxigênio) | Spec de água (G-08) | ✅ Dentro de ALARP |
| FA-10 | Exportação de gás (condensação/off-spec) | Spec de gás (G-09) | ✅ Dentro de ALARP |
| FA-11 | Exportação de crude (surge/column separation) | Modelo transiente (G-05) | ✅ Dentro de ALARP |

### 16.3 HAZOP/LOPA

O HAZOP/LOPA foi realizado e não há nada crítico que não esteja mitigado. Todos os riscos estão dentro de ALARP.

# APÊNDICES

## Apêndice A — Registro de Esquemas Industriais

Ver Appendix A do FDP v9-DRAFT (registro completo de esquemas industriais).

## Apêndice B — Entregáveis FEED Requeridos

Ver Appendix B do FDP v9-DRAFT.

## Apêndice C — Requisitos de Dados Abertos

Ver Appendix C do FDP v9-DRAFT.

## Apêndice D — Pacote de Esquemas Industriais

Ver Appendix D do FDP v9-DRAFT.

## Apêndice E — Tabela Detalhada de Reativação de Poços

Ver registers/well_master_reconciliado.csv e deliverables/plano_reativacao_poco_a_poco.csv (FDP 9).

## Apêndice F — Envelope de Previsão de Portfólio

Ver Appendix F do FDP v9-DRAFT.

## Apêndice G — Performance de Injeção de Água 2026

Ver Appendix G do FDP v9-DRAFT.

## Apêndice H — Premissas do Plano de Negócio PDVSA–PetroUrdaneta

Ver Appendix H do FDP v9-DRAFT.

## Apêndice I — Cromatografia de Gás 2016 (Screening)

Ver seção 3.3 deste documento e Appendix I do FDP v9-DRAFT.

## Apêndice J — Registros de Assurance de Engenharia

Ver Appendix J do FDP v9-DRAFT.

## Apêndice K — Inventário de Fontes e Entregáveis Controlados

Ver Appendix K do FDP v9-DRAFT e seção 17 deste documento.

## Apêndice L — Registro Completo do FDP v8 Legado

Ver Appendix L do FDP v9-DRAFT.

## Apêndice M — Registro Completo do FEED

Ver Appendix M do FDP v9-DRAFT.

# ENCERRAMENTO

Este FDP 9 consolida e completa o FDP 8, integrando toda a engenharia com os 4 workstreams executados, os 5 SOWs em formato MSA, os 39 AFEs de poços, o plano integrado de 4 MSAs, o pacote de tender + RFP da Onda 1 e o sistema de rastreamento de mudanças (26 mudanças, CH-001 a CH-026).

O documento está pronto para tender da Onda 1 (G-02 + G-03) e para aprovação dos AFEs.

FDP 9 gerado pelo Gtasck (copiloto do COO) · 30 de agosto de 2026 · Conforme API, NORSOK, COVENIN, IEC 61511 e normas venezuelanas